## Tagesplanung
Projektname:
|  | Starttermin: | 2020-02-17
|  | Endtermin: | 2020-04-17
Aufgaben | Starttermin | Endtermin | Dauer | Verantwortlicher | time axis 2020-02-17 to 2020-04-17
Investitionsantrag an London | 2020-02-17 | 2020-03-15 | 1900-01-27 | König (DPW)
Beschaffung Hardware | 2020-03-16 | 2020-04-06 | 1900-01-21 | Bauer (NetWeb)
Vorbereitung Software (Server/Client) | 2020-03-16 | 2020-03-30 | 1900-01-14 | Bauer (NetWeb)
Instatllation | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 1900-01-01 | Bauer (NetWeb)
Inbetriebnahme | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 1900-01-03 | Bauer (NetWeb)

## Wochenplanung
Projektname:
|  | Starttermin: | 2020-02-17
|  | Endtermin: | 2020-04-17
Aufgaben | Starttermin | Endtermin | Dauer | Verantwortlicher | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Investitionsantrag an London | 2020-02-17 | 2020-03-15 | 1900-01-27 | König (DPW)
Beschaffung Hardware | 2020-03-16 | 2020-04-06 | 1900-01-21 | Bauer (NetWeb)
Vorbereitung Software (Server/Client) | 2020-03-16 | 2020-03-30 | 1900-01-14 | Bauer (NetWeb)
Instatllation | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 1900-01-01 | Bauer (NetWeb)
Inbetriebnahme | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 1900-01-03 | Bauer (NetWeb)